固定资产清查实施方案

本次清查工作从2020年3月20日开始至4月10日结束，对所有固定资产进行清查，整个过程分为四个阶段，采用自查和核查相结合的方法。

（一）宣传发动阶段( 3月18日— 3月25日)

1、3月20日前，二级单位报送兼职资产管理员；

2、学校召开固定资产清查工作会议，布置资产清查工作并进行业务培训。

3、在学校后勤管理处网页设立学校国有资产清查工作专栏，上传《盐城市财政局 关于做好“资产云”管理系统 上线准备工作的通知》（盐财资〔2019〕16号）、《盐城市市级行政事业单位国有资产处置实施细则》(盐财资〔2019〕3号)、盐城幼儿师范高等专科学校《国有资产管理办法》、《国有资产二级管理实施办法》、《固定资产清查管理办法》、固定资产清查实施方案、资产清查登记表等，加大宣传力度，加强工作指导，及时通报工作进展。

（二）部门自查阶段（3月26日—3月 31日）

1、召开部门国有资产清查工作会议，布置国有资产清查工作，明确具体人员工作职责。

2、部门国有资产专兼职管理员对本部门、学院截止2019年12月31日前所拥有资产，包括办公设备、教学设备、专用设备及图书、家具、房屋及附属设施等等固定资产进行逐一盘点、核对、清查。资产在本部门，则由本部门负责清查、登记。对资产逐空间、逐台件一一清查，见物点物，不留死角。要求以物建账、账卡相符，做到不漏、不重、不错。保证做到清查范围全面，清查内容真实、准确。

3、物帐核对无误的资产，部门国有资产专兼职管理员填写《固定资产清查登记表》（详见附件一）；对于无法使用的资产，在《固定资产清查登记表》的“使用状况”栏填写“待报废”，同时填报《国有资产报废申报表》（详见附件二）；对于有账无物的资产，在《固定资产清查登记表》的“使用状况”栏填写“待报损”，同时填报《国有资产报损申报表》（详见附件三）；根据实际使用情况，填报《房屋使用情况清查表》（详见附件四）；资产原使用人工作发生调整的，二级部门必须明确现资产使用人并在备注栏做出标注。

4、行政主要负责人和部门国有资产专兼职管理员对自查的结果要履行必要的签字盖章手续，对其真实性、完整性、准确性负责。2020年3月31日前将清查资料报送国有资产管理处审核留存，一并上报资产清查资料电子档，进入核查阶段。

（三）核查阶段（3月25日— 4月1日）

国有资产核查小组按完成自查的先后顺序，逐一进行资产实地盘点抽查核实，如发现漏登记或账物不符情况，及时纠正。

国有资产核查准确后，二级部门分类填写相关表格，行政主要负责人和部门国有资产专兼职管理员签字确认并加盖公章报送国有资产管理处审核留存。

（四）汇总阶段（4月2日— 4月10日）

国有资产管理处汇总、整理清查结果，撰写国有资产清查工作报告，向学校进行汇报。对清查基本数据进行分类统计，并结合原固定资产总账进行核对。其中对有账无物的资产，要追寻实物去向，并做详细的说明和记录，填报《国有资产报损申报表》（详见附件三）；对有物无账的资产，除在实物上做好标记外，填写《国有资产清查盘点登记表》备注栏注明“盘盈”；对于无法使用的资产，根据二级部门提交数据填报《国有资产报废申报表》。根据资产使用状况，对拟报损、闲置和报废的资产提出处理建议。

对清查中发现的问题提出处理和改进意见，进一步建立和完善资产管理制度，规范二级部门资产管理。

对账实相符的资产，进一步完善基本登记信息，从国有资产管理系统生成国有资产条形码，指导各二级部门资产管理员按规定将条形码粘贴到实物上。